市海洋与渔业局开展“密切联系群众，千名干部下基层”活动安排表

| 内容 |  | 序号 | 工作任务及要求 | 上报材料要求 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动员 培训 |  | 1 | 召开全体干部会议，对千名干部下基层活动进行动员部署。 | 对本局开展动员培训的情况进行总结，并汇报市委党建办。 | 4月底 |
|  |  | 2 | 安排下基层的干部参加市培训，进一步明确下基层工作任务及有关要求。 |  | 5月底前 |
| 调查 摸底 |  | 3 | 召开村“两委”班子成员座谈会，了解挂点村基本情况。 | 联系点干部上报综合性调研报告，全面反映挂点村基本情况。 | 5月底前 |
|  |  | 4 | 针对挂点村存在的突出问题开展专题调研活动，联系点干部撰写1篇以上的专题性调研报告。 | 调研报告于8月15日前上报市委党建办。 | 8月中旬前 |
| 政策 宣讲 |  | 5 | 围绕“三资”管理等主题召开1次座谈会或研讨会，学习“三资管理”有关规定；围绕市、镇中心工作，结合本局职能不定期开展专题宣讲活动。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 6月- 12月底 |
| 党内 生活 |  | 6 | 联系点领导和干部协助村党支部开展好1次组织生活会。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 7月上旬前 |
|  |  | 7 | 为挂点村党员上1次党课。 | 7月10日前报送单位一把手讲党课的讲话稿。 |  |
|  |  | 8 | 开展1次慰问活动，帮扶一批困难党员。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 |  |
|  |  | 9 | 资助1名贫困学生，并制定长期帮扶措施。 |  |  |
| 基层组织建设 | 班子 建设 | 10 | 开展与村“两委”干部谈心谈话活动，并指导支部书记要与村“两委”干部谈话，增进两委团结。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 9月-12月底 |
|  |  | 11 | 开展“五星级村组织”创建活动，以星级考核的各项指标来指导村级组织开展日常工作 |  |  |
|  |  | 12 | 开展村“两委”干部述职述廉和评议活动。 | 村“两委”干部述职述廉和评议结果交镇党委备案。 |  |
|  | 队伍 建设 | 13 | 通过利用农村远程教育等平台，开展各项学习教育活动，提高党员、干部素质。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 10月底前 |
|  |  | 14 | 发展1名以上农村入党积极分子,建全培养制度 | 入党积极份子及后备干部名册交镇党委备案。 |  |
|  |  | 15 | 做好2名以上后备干部的配备和物色，其中不少于1名为女性。并建立后备干部人员信息资料库和落实带教人员。 |  |  |
|  | 制度建设 | 16 | 完善村“两委”联席会议、村民小组议事规则、村民代表会议、“四议两公开”工作法等村级民主自治机制；完善民主生活会制度、党员议事制度、“三会一课”制度、党员活动日制度、民主评议党员制度、党员学习制度、流动党员管理制度、党务公开制度等组织生活制度；完善“三资”管理制度；完善党员联系服务群众制度、党员帮扶困难户制度等党内关爱机制。 | 相关制度应装订成册交镇党委备案。 | 10月底前 |
| 三资 管理 |  | 17 | 协助做好“三资”管理的资源调查、政策宣传、业务指导、运作监督。 | 联系点干部上报一篇协助做好“三资”管理的总结汇报。 | 10月底前 |
| 服务 群众 |  | 18 | 开展“六帮”活动，帮助困难家庭解决基本生活问题，看病难、子女上学难等六大民生问题。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 11月底前 |
| 突出 问题 整治 |  | 19 | 以“三看两查一整顿”为主题，开展村、社区“两委”换届后“回头看”活动。认真做好基层矛盾纠纷和不稳定、不安全隐患的排查整治工作，尽力化解历史遗留问题。 | 5月底前联系点干部将突出问题整治工作方案报局再报市委党建办，11月15日前将整治工作情况以书面总结形式报市委党建办备案。 | 5月-11月 |
| 民心 工程 |  | 20 | 协助村“两委”干部至少搞好1项民心工程，解决群众反映强烈的热点难点问题。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 12月底前 |
| 发展 经济 |  | 21 | 立足实际，多途径发展村级集体经济项目，培育和发展特色产业，发展壮大村集体经济。 | 联系点干部以信息简报形式报局再报市委党建办备案。 | 12月底前 |
|  |  | 22 | 开展“结对帮扶，创业致富”活动，帮助挂点村建立“一对一”、“一对多”党员结对帮扶困难党员、困难群众致富制度。 | “一对一”、“一对多”党员结对帮扶名册交镇党委备案。 | 12月底前 |
| 资料 整理 |  | 23 | 收集整理基层党建创新“书记项目”和千名干部下基层活动相关的文字、影像等资料和下基层干部《民情笔记》以备市委考核组检查。 | 收集整理相关资料，以备检查。 | 12月底前 |
| 全面 总结 |  | 24 | 召开本单位总结大会，对一年来开展此项工作进行全面总结。 | 对一年来开展此项工作进行全面总结，并形成书面总结材料于12月10日前报市委党建办。 | 12月底前 |